1
36
Продовження додатка 2


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
з виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, тис. гривень
	У тому числі за роками

	
	
	усього
	у тому числі за роками
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження статистичних 
показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

	1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства
	кількість розроблених нормативно-правових актів
	1
	1
	
	
	
	1) приведення Закону України
“Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків” у відповідність із Законом України
“Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” та міжнародними стандартами визначення дискримінації за ознакою статі 
	Мінсоцполітики Мін’юст
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість розроблених методик

	9
	2
	3
	2
	2
	2) розроблення методики оцінки гендерного впливу галузевих реформ 

	Мінсоцполітики Мінагрополітики
МВС
Національна поліція
Міноборони
МОЗ
МОН
Мінрегіон
НАДС
ДСА (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)            Національна академія наук
(за згодою)
Національна академія державного управління при Президентові України (за згодою)
	інші джерела
	225
	50
	75
	50
	50

	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів
	8
	2
	2
	2
	2
	3) дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
у нормативно-правових актах, у тому числі шляхом застосування позитивних дій 
	центральні органи виконавчої влади
	
	
	
	
	
	

	
	—”—
	4
	1
	1
	1
	1
	4) урахування особливих потреб дівчат та жінок з інвалідністю, із сільської місцевості, жінок, які самі виховують дітей, жінок похилого віку під час внесення змін до нормативно-правових актів у відповідних сферах
	Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених досліджень
	4
	1
	1
	1
	1
	5) проведення досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	Мінсоцполітики Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
обласні, Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	інші джерела
	600
	150
	150
	150
	150

	2. Урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку
	кількість затверджених методичних рекомендацій 
	1
	1
	
	
	
	1) внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 4 грудня 2006 р.
№ 367, у частині врахування в них гендерного компонента
	Мінекономрозвитку Мінсоцполітики громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2) здійснення заходів щодо включення до програми соціального та економічного розвитку та програми зайнятості населення гендерного компонента 
	обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість
розроблених інструкцій
	1
	1
	
	
	
	3) розроблення Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів
	Мінсоцполітики Мінекономрозвитку громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою) 
Національна академія наук      (за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	3. Удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи
	кількість прийнятих нормативно-правових актів
	1
	1
	
	
	
	1) внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи 
	Мін’юст Мінсоцполітики
	
	
	
	
	
	

	
	кількість осіб з розбивкою за статтю,   відповідальних
за проведення гендерно-правової експертизи
	200
	
	100
	
	100
	2) визначення осіб, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи під час розроблення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади та актів органів місцевого самоврядування, здійснення їх спеціальної підготовки
	центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування 
(за згодою)

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо)
	кількість форм звітності, які необхідно доповнити показниками з розподілом за статтю
	12
	3
	3
	3
	3
	1) проведення аналізу діючих  форм звітності та визначення переліку форм, які потребують  внесення змін відповідно до Заключних зауважень
Комітету ООН
з ліквідації дискримінації щодо жінок та інших міжнародних зобов’язань України 
	Мінсоцполітики Держстат
інші центральні органи виконавчої влади 
обласні, 
Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість виданих статистично-аналітичних матеріалів
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	2) розроблення та розповсюдження статистично-аналітичних матеріалів (гендерних портретів, інфографіки) з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків      у галузях безпеки   та оборони,   охорони здоров’я, соціального захисту, праці та зайнятості, освіти, культури, аграрного сектору, екології, фізкультури та спорту, молодіжній політиці та їх врахування   під час прийняття управлінських рішень
	Мінсоцполітики Міноборони
МВС
МОЗ
МОН
Мінкультури Мінагрополітики Мінприроди Мінмолодьспорт
ДСА (за згодою)
Державна служба зайнятості
Національна поліція
Адміністрація Держприкордон-служби
ДМС
Головне управління
Національної гвардії
ДСНС
НАДС
Національна академія наук (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	державний бюджет
 інші джерела
	560
800
	140
200


	140
200
	140
200
	140
200

	 
	кількість підготовлених статистично-аналітичних матеріалів
	50
	12
	13
	12
	13
	3) підготовка регулярних статистично-аналітичних матеріалів щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок  і чоловіків в областях, районах, містах (гендерних портретів, інфографіки) 
	обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування    (за згодою) Мінсоцполітики Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об’єднання
(за згодою)
	місцевий бюджет
	112
	28
	28
	28
	28

	
	
	
	
	
	
	
	4) удосконалення механізму збору деталізованих 
даних про становище дівчат і жінок із сільської місцевості
	Мінсоцполітики Держстат Мінагрополітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	кількість підготовлених збірників 
	2
	
	1
	
	1
	5) підготовка статистичного збірника “Жінки та чоловіки в Україні” та розміщення його на офіційному сайті Держстату


	Держстат
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	_________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за напрямом I
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	560
	140
	140
	140
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	112
	28
	28
	28
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	1625
	400
	425
	400
	400

	II. Підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

	5. Зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами
	
	
	
	
	
	
	1) проведення для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств,  установ  та організацій 
навчань з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування тимчасових спеціальних заходів
	обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Національна академія державного управління при Президентові України 
(за згодою)
НАДС Мінсоцполітики МОН
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет
	523
	119
	127
	135
	142

	
	кількість навчань

кількість осіб з розподілом на чоловіків та жінок
	300
9000
	75
2250
	75


2250
	75
2250
	75
2250
	2) проведення для галузевих спеціалістів методичних навчань з питань проведення гендерного портретування, протидії дискримінації за ознакою статі, застосування позитивних дій та інших питань забезпечення гендерної рівності
	обласні,
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет 

інші джерела
	795
400
	181
100
	190
100
	199
100
	225
100

	
	частка співробітників за статтю, які пройшли навчання, відсотків
	100
	25
	25
	25
	25
	3) забезпечення навчання з підвищення кваліфікації співробітників сектору безпеки та оборони з питань забезпечення прав людини, зокрема прав жінок 
	МВС
Національна поліція
ДСНС
Адміністрація Держприкордон-служби
ДМС
Головне управління 
Національної гвардії
Міноборони
Мін’юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)
СБУ (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)
навчальні заклади (установи), що надають
післядипломну
освіту (за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4) включення до Типового порядку 
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2017 р.
№ 640, таких показників, як гендерна чутливість до виявлення проблем, використання гендерної статистики, проведення
гендерного аналізу та моніторингу відповідно до компетентностей державних службовців категорій “А”, “Б”, “В” 
	центральні органи виконавчої влади обласні, 
Київська міська держадміністрації
	
	
	
	
	
	

	6. Внесення до навчальних програм курсів з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
_________________
	кількість розроблених модулів/тем 
	4
	1
	1
	1
	1
	розроблення  модулів/тем за сферами дії Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням сучасних міжнародних документів та рекомендацій міжнародних моніторингових органів та включення їх до професійних, короткострокових програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
	НАДС Мінсоцполітики МОН
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
Державна служба зайнятості
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	інші джерела
	200
	50
	50
	50
	50

	Разом за напрямом II
	
	
	
	
	
	 
	
	місцевий бюджет
	1318
	300
	317
	334
	367

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	600
	150
	150
	150
	150

	III. Протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою

	7. Удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних 
	кількість розглянутих звернень
кількість осіб
	1370
1370
	240
240
	290
290
	350
350
	490
490
	1) забезпечення розгляду звернень громадян за фактами дискримінації за ознакою статі та надання допомоги
	обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) Мінсоцполітики громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	місцевий бюджет
	275
	51
	61
	72
	91

	заходів за його результатами
	
	
	
	
	
	
	2) здійснення збору даних стосовно кількості позовів, поданих до судових органів за категоріями, та
типу скарг на дискримінацію за ознакою статі
	ДСА (за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розроблених нормативно-правових актів


	1
	1
	
	
	
	3) розроблення механізму (дорожньої карти) надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі 
	Мінсоцполітики Мін’юст
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	інші джерела
	20
	20
	
	
	

	
	—”—
	1250
	150
	250
	350
	500
	4) визначення серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідальних за розгляд скарг та надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі 
	обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розглянутих у судах справ 
	900
	150
	200
	250
	300
	5) застосування  Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок під час розгляду справ у судах
	ДСА (за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість осіб
	29000
	6500
	7000
	7500
	8000
	6) проведення на національному та регіональному 
рівні заходів стосовно забезпечення
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
на робочому місці 
	обласні, 
Київська міська держадміністрації 
Мінсоцполітики
Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги 
(за згодою)
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
Спільний представницький орган об’єднань профспілок
(за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет
	18
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	7) надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям у реалізації їх проектів
з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	Мінмолодьспорт обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених кампаній, у тому числі розрахованих на чоловіків

кількість виготовлених матеріалів
	120
149700
	30
37425
	30
37425
	30
37425
	30
37425
	8) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на запобігання та протидію дискримінації та насильства за ознакою статі 
	обласні, 
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання
(за згодою)
	місцевий бюджет
 інші джерела
	895
400
	197
100
	217
100
	231
100
	250
100

	8. Покращення становища груп населення, які страждають від дискримінації більше ніж за однією ознакою, включаючи ознаку статі 
	
	
	
	
	
	
	1) проведення заходів з інформування внутрішньо переміщених осіб щодо можливостей доступу до медичних, освітніх, соціальних послуг, зайнятості та правосуддя тощо
	обласні,
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики МТОТ
МОЗ
МОН
Мін’юст
Державна служба зайнятості
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених заходів
	4
	1
	1
	1
	1
	2) проведення  оцінювання ситуації щодо навчання дівчат та хлопців ромської національності та здійснення заходів для їх заохочення до здобуття освіти та продовження навчання на всіх рівнях освіти
	обласні, 
Київська міська держадміністрації МОН
органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	місцевий бюджет 
інші джерела
	8
50
	2
50
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	3) задоволення

потреб жителів сільської місцевості, зокрема жінок з інвалідністю,  похилого віку у базових соціальних послугах, послугах з охорони здоров’я, освіти, праці та зайнятості, інфраструктури та нових технологій, забезпечення доступу до адміністративних послуг, участі у політичному та громадському житті, урахування їх потреб у нормативно-правових  актах 
	обласні, 
Київська міська держадміністрації МОЗ
МОН Мінагрополітики Мінінфраструктури Мінрегіон
Державна служба зайнятості
органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4) забезпечення пропорційності участі жінок із сільської місцевості в розробленні стратегій розвитку територіальних громад, політичному і громадському житті
	обласні
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	 
	кількість жінок-підприємців 
	2000
	500
	500
	500
	500
	5) проведення навчальних заходів для жінок із сільської місцевості з питань розвитку малого підприємництва, фермерства та кооперації у сільській місцевості, запровадження механізму надання дівчатам та жінкам із сільської місцевості пільгових кредитів для започаткування власної справи
	обласні,
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики Мінагрополітики
Мінекономрозвитку органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет
	1128
	272
	272
	292
	292

	
	кількість дівчат
та жінок, які отримали послуги
	400
	100
	100
	100
	100
	6) проведення заходів з надання дівчатам та жінкам 
з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом, а також тим, які вживають наркотики, послуг з протидії дискримінації за ознакою статі 
	обласні, 
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість дівчат
та жінок, які отримали правову допомогу
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	7) надання безоплатної
правової допомоги дівчатам та жінкам,
зокрема з інвалідністю, із сільської місцевості, жінкам похилого віку
	Мін’юст Координаційний центр з надання правової допомоги
(за згодою)
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Подолання гендерних стереотипів
	кількість розроблених
видів соціальної реклами
	4
	1
	1
	1
	1
	1) розроблення та розміщення у засобах масової інформації 
соціальної реклами
з протидії дискримінації за ознакою статі, зокрема щодо жінок похилого віку,
дівчат та жінок із сільської місцевості, з інвалідністю, представниць національних меншин, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних  
	Мінсоцполітики
МІП Держкомтелерадіо громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	державний бюджет
	360
	90
	90
	90
	90

	
	
	
	
	
	
	
	2) розповсюдження  соціальної реклами
з протидії дискримінації за ознакою статі та більше ніж за однією ознакою 
	обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	місцевий бюджет
	469
	92
	106
	125
	146

	
	кількість проведених
заходів
	20
	5
	5
	5
	5
	3) підвищення рівня поінформованості населення про подолання гендерних стереотипів та прихованої дискримінації засобами гендерно чутливої мови
	МОН
Мінкультури
МІП
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	інші джерела
	40
	10
	10
	10
	10

	
	—”— 
	100
	25
	25
	25
	25
	4) проведення інноваційних заходів серед засобів масової інформації для поширення 
нестереотипних уявлень про дівчат та жінок, хлопців та чоловіків
	обласні,
Київська міська держадміністрації МОН
МІП
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет
	117
	22
	28
	31
	36

	
	кількість модулів з гендерної рівності 
	4
	1
	1
	1
	1
	5) включення до програм підготовки фахівців із спеціальностей “Журналістика”, “Менеджмент”, зокрема спеціалізації “Піар, зв’язки з громадськістю та реклама”, модулів з питань гендерної рівності 
	МОН
МІП Держкомтелерадіо громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість осіб, які пройшли навчання
	240
	60
	60
	60
	60
	6) проведення навчань для авторських колективів, художників-ілюстраторів, дизайнерів, редакторів, співробітників видавництв з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків щодо усунення гендерних стереотипів із шкільних програм, підручників та іншого освітнього контенту
	МОН
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	інші джерела
	80
	20
	20
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	
	7) забезпечення використання однакових за змістом навчальних програм з усіх предметів для дівчат і хлопців, зокрема з трудового навчання, фізичної культури 
	МОН
МОЗ
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	8) здійснення
моніторингу (із застосуванням методики гендерного аудиту) на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у закладах освіти та закладах вищої освіти 
	МОН
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	9) забезпечення рівного доступу дівчат та жінок до закладів вищої освіти, зокрема закладів, що належать до сфери управління МВС, Міноборони, Генеральної прокуратури України, шляхом запровадження тимчасових спеціальних заходів
	МОН
МВС
Міноборони Національна академія прокуратури України (за згодою)
Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів України 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість
громадян, охоплених заходами
	2000
	500
	500
	500
	500
	10) проведення заходів з підтримки жінок і чоловіків похилого віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося
100 років
	Мінсоцполітики обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	державний бюджет
	100
	25
	25
	25
	25

	____________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за напрямом III
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	460
	115
	115
	115
	115

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	2910
	639
	690
	758
	823

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	інші джерела
	590
	200
	130
	130
	130

	IV. Виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

	10. Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад 
(міст обласного значення)
	
	
	
	
	
	
	1) проведення на постійній основі навчань з паритетної демократії та активізації участі жінок у політиці
	обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	місцевий бюджет 
інші джерела

	175
400
	33
100
	39
100
	47
100
	56
100

	
	кількість проведених
заходів
	725
	170
	175
	190
	190
	2) проведення для політиків, керівників громадських об’єднань, журналістів, населення інформаційно-просвітницьких заходів щодо важливості участі жінок у процесі прийняття  управлінських рішень
	обласні, 
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	місцевий бюджет
	196
	44
	44
	54
	54

	
	
	
	
	
	
	
	3) вивчення потреби у тимчасових спеціальних 
заходах для дівчат та жінок у сферах, де вони недостатньо представлені або перебувають у несприятливому становищі, та розроблення відповідних рекомендацій
	Національна академія наук (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	11. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків 
	
	
	
	
	
	
	1) проведення перевірок стану виконання роботодавцями Законів України “Про оплату праці”, “Про зайнятість населення”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та надання рекомендацій  щодо включення до колективних угод і договорів положень щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці 
	Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) 
Спільний представницький орган об’єднань профспілок 
(за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість дівчат, які вступили на навчання до закладів вищої освіти за STEM-спеціальностями (природничі науки, технології, технічна творчість та математика)
	700
	175
	175
	175
	175
	2) створення умов для здобуття дівчатами перспективного фаху (STEM-освіти, професійно- технічних спеціальностей), зокрема шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, заохочення та забезпечення умов для рівного доступу дівчат до STEM-освіти та професійно-технічних спеціальностей за професіями загальнодержавного значення 
	МОН Мінсоцполітики 
Державна служба зайнятості
обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
 (за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів 
	1
	
	1
	
	
	3) розроблення та затвердження положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях
	Мінсоцполітики
Спільний представницький орган об’єднань профспілок
(за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	 
	частка перевірених підприємств, де зайняті працівники за професіями, раніше забороненими для жінок, відсотків
	100
	25
	25
	25
	25
	4) приведення у відповідність нормативно-правових актів з європейськими стандартами та здійснення організаційних заходів щодо забезпечення належних умов праці, охорони здоров’я та безпеки, проведення 
перевірок умов
праці в секторах, професії яких
були заборонені
для жінок
	Держпраці Мінсоцполітики
МОЗ 
Спільний представницький орган об’єднань профспілок
(за згодою)
Спільний представницький орган роботодавців (за згодою)
Інститут медицини праці Національної академії медичних наук (за згодою)
Науково-дослідницький інститут праці та зайнятості Мінсоцполітики 
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених навчань, тренінгів, семінарів 
кількість жінок, які пройшли навчання
	16
800
	4
200
	4
200
	4
200
	4
200
	5) проведення навчань, тренінгів, семінарів, орієнтованих на самозайнятих 
жінок-підприємців
та жінок — членів органів управління юридичних осіб, сприяння створенню регіональної мережі жінок-підприємців з метою надання консультацій жінкам щодо відкриття власної справи
	Мінсоцполітики обласні, 
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) Мінекономрозвитку Мін’юст
громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	інші джерела
	1600
	400
	400
	400
	400

	 
	кількість досліджень 
	2
	
	1
	
	1
	6) розроблення методики та проведення дослідження щодо співвідношення неоплачуваної домашньої роботи жінок і чоловіків (ведення господарства, догляд за дітьми та іншими родичами тощо)
	Мінсоцполітики Держстат
Національна академія наук (за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	інші джерела
	150
	100
	
	50
	

	
	кількість проведених 
заходів
	100
	25
	25
	25
	25
	7) проведення інформаційних заходів для заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною
	обласні, 
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики 
МОЗ
органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	місцевий бюджет
 інші джерела
	78
413
	27
113
	17
100
	17
100

	17
100

	12. Організація виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань України
	кількість розповсюджених міжнародних документів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	20
	5
	5
	5
	5
	1) здійснення перекладу, видання та розповсюдження стратегій Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ,
інших міжнародних організацій, документів Європейського інституту гендерної рівності, конвенцій Міжнародної організації праці, а також рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків
	Мінсоцполітики обласні, 
Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість підготовлених доповідей
	2
	
	1
	
	1
	2) підготовка дев’ятої Державної доповіді України 
про виконання Конвенції  ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
	Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)
	
	
	
	
	
	

	__________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом за напрямом IV
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	449
	104
	100
	118
	127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	2563
	713
	600
	650
	600

	V. Залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність 
яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

	13. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків


	
	
	
	
	
	
	1) вивчення та розповсюдження кращих практик державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	обласні, 
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання
(за згодою) 
	місцевий бюджет
	1295
	266
	317
	336
	376

	
	кількість проектів, соціального замовлення, що реалізовані громадськими об’єднаннями
	72
	12
	15
	20
	25
	2) здійснення 
проектів соціального замовлення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації за ознакою статі
	обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) громадські об’єднання
(за згодою)
	 
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених семінарів, тренінгів,
заходів 
кількість осіб
	100
2500


	25
625
	25
625
	25
625


	25
625
	3) проведення семінарів, тренінгів, інформаційно-просвітницьких заходів з питань забезпечення гендерної рівності для представників об’єднаних територіальних громад, керівників громадських об’єднань, соціально відповідального бізнесу, засобів масової інформації
	обласні,
Київська міська держадміністрації Мінсоцполітики Мінмолодьспорт
МІП
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) громадські об’єднання та
міжнародні організації 
(за згодою)
	місцевий бюджет
	658
	155
	165
	163
	175

	____________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Разом за напрямом V
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	1953
	421
	482
	499
	551

	Усього за Програмою
	
	
	
	
	
	
	
	
	13140
	3210
	3177
	3322
	3431

	у тому числі
	
	
	
	
	
	
	
	
	державний бюджет
	1020
	255
	255
	255
	255

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	6742
	1492
	1617
	1737
	1896

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	5378
	1463
	1305
	1330
	1280

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_____________________

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

	Найменування завдання
	Найменування показників виконання завдання
	Одиниця виміру
	Значення показників

	
	
	
	усього
	у тому числі за роками

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021

	1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства
	кількість удосконалених нормативно-правових актів
	одиниць
	18
	6
	4
	4
	4

	2. Урахування гендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів
	частка програм економічного і соціального розвитку, в яких враховано гендерний компонент
	відсотків


	
	50
	60
	80
	100

	3. Удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи
	кількість прийнятих нормативно-правових актів
	одиниць
	1
	1
	
	
	

	
	кількість спеціально підготовлених осіб, відповідальних за проведення гендерно-правової експертизи під час розроблення нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, актів органів місцевого самоврядування
	осіб
	200
	
	100
	
	100

	4. Розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з розбивкою за іншими основними ознаками
(вік, місце проживання, інвалідність, соціально-економічний статус тощо)
	кількість форм звітності, в які введено показники з розподілом за статтю
	одиниць
	12
	3
	3
	3
	3

	5. Внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	кількість затверджених типових модулів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	—”—
	4
	1
	1
	1
	1

	6. Удосконалення механізму реалізації захисту від дискримінації за ознакою статі (дискримінації за кількома ознаками)
	кількість комплексних консультаційних послуг, наданих постраждалим від дискримінації за ознакою статі
	—”—
	6000
	1000
	1500
	1700
	1800

	7. Подолання гендерних стереотипів
	кількість вжитих заходів, спрямованих на подолання гендерних стереотипів
	—”—
	2015
	37
	663
	662
	663

	8. Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад (міст обласного значення)
	частка жінок серед народних депутатів України 

частка жінок серед депутатів обласних, районних і міських рад
	відсотків
—”—

	
	12

14
	25
	
	20

25

	
	частка жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”)
	—”—
	
	
	
	20
	

	9. Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків
	співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків
	—”—
	
	73
	75
	78
	80

	
	частка чоловіків серед осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
	—”—
	
	1,6
	2
	2,5
	3

	10. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	кількість заходів та проектів, що реалізовані спільно з громадськими організаціями
	одиниць
	72
	12
	15
	20
	25


